IAC 2026 — Ekip Planı

14 Eylül 2026'dan önce teslim

Şu an neredeyiz: Simülasyon bitti ve test edildi. Ana sonucumuzu şimdiden veriyor — kapı, gereksiz rota değişimlerini yaklaşık %65 azaltıyor ve yeniden yönlendirme enerjisinden tasarruf ediyor, gecikmeyi ise neredeyse hiç etkilemiyor. İnşa kısmı bitti. Kalan iş: güçlendirmek, yazmak ve sunmak.

Herkes için ilk görev: kod rehberini (README) temel fikri anlatabilecek kadar okuyun. Kimse anlamadığı bir kısımda çalışmaz.

# Dört iş

Aynı anda dört tür iş yürür. Her kişi bir şeritten sorumlu. Bazı şeritler bazı haftalarda daha yoğun — bu normal.

- Araştırma: makale, kaynak ve hâlâ ihtiyacımız olan formülleri bulun. En yoğunu başta.

- Teknik: fikirleri simülasyon koduna dönüştürün. Bu turun büyük işi: otomatik eşiği kurmak. En yoğunu 2–5. haftalar.

- Görseller: iki ekranlı görünümü yapın — bir tarafta gerçek uydular, diğerinde ikizin gecikmeli resmi. En yoğunu 3–7. haftalar.

- Yazım: sonuç çıkar çıkmaz makaleyi yazmaya başlayın. En yoğunu 4–8. haftalar.

# Hafta hafta plan

| Hf | Teknik | Araştırma | Görseller | Yazım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekip toplantısı: kim ne yapacak ve 'eşik değeri optimize etmek' bizim için ne demek, karar verin. Herkes önce kod rehberini okusun. | Makaleleri, kaynakları ve hâlâ ihtiyacımız olan matematik formüllerini toplamaya başlayın. | Sadece planlama, henüz kod yok. | Henüz kimse. |
| 2 | İkinci sonuç grafiğini çıkarın: veri gecikmesi arttıkça ikizin hataları nasıl büyüyor. | Kaynak toplamaya devam. 'Bizden önce ne yapılmış' bölümünü taslak hâline getirin. | İki ekranlı fikri kâğıt üzerinde çizin. | Bir yazar boş belgeyi ve bölüm başlıklarını hazırlasın. |
| 3 | Otomatik eşiği başlatın: kapı, ağın ne kadar yoğun olduğuna göre kendi sıkılığını ayarlasın. | Kaynakları kesinleştirin. Enerji-maliyet kaynağını iki kez kontrol edin. | 1. ekranı yapın: gerçek uydular ve trafik. | Kurulum ve yöntem bölümlerini yazmaya başlayın. |
| 4 | Otomatik eşiği bitirin ve test edin. Tüm son simülasyonları çalıştırın. Bu haftadan sonra kodu DONDURUN. | Bitmiş kaynakları yazarlara teslim edin. | 2. ekranı yapın: gecikmeli, yanlış resme sahip ikiz. | Yöntem bölümünü kod rehberinden yazmaya devam. |
| 5 | Tüm son grafikleri temiz ve net hâle getirin. Ekip kontrolü: sonuçlar sağlam mı? | Eksik kaynaklarda yazarlara yardım edin. | İki ekranı birbirine bağlayın ki aradaki fark görünsün. | Tam ilk taslak: giriş, yöntem, sonuçlar, sonuç. |
| 6 | Daha temiz bir sayı gereken her şeyi yeniden çalıştırın. | Tüm kaynakları son okuma yapın. | Görselleri canlı sunum için parlatın. | Herkes okuduktan sonra taslağı düzeltin. Her iddiayı bir grafiğe bağlayın. |
| 7 | Son kontrol: her sayı ya kaynaklı ya taranmış. Uydurma yok. | Son kaynak kontrolü. | Sunum pürüzsüz çalışana kadar prova yapın. | Özet ve IAC biçimlendirmesi. |
| 8 | Erken teslim edin. Bu haftaya gerçek iş BIRAKMAYIN. | Bitti. | İnteraktif oturumda ne söyleyeceğinizi hazırlayın. | Son okuma. 14 Eylül'den önce TESLİM. |

# Demoyu nasıl kurcalarsınız (1. toplantı öncesi ısınma)

config.py dosyasını açın. Şunlardan BİRİNİ değiştirin, kaydedin, simulate.py çalıştırın ve gecikme / değişim sayısı / enerji nasıl hareket ediyor izleyin:

- GATE_THRESHOLD — sıkılık düğmesi. 0.95, 0.80, 0.60 deneyin.

- TELEMETRY_DELAY_S — ikizin ne kadar bayat olduğu. 0, 10, 20 deneyin.

- BACKGROUND_LOAD_MEAN — ağın ne kadar yoğun olduğu. 0.3, 0.6 deneyin.

Aynı anda tek şey değiştirin. Toplantıya şu soruların cevabıyla gelin: kapıyı sıkılaştırınca değişim sayısı ve gecikme ne oluyor? İkiz bayatlayınca ne oluyor?

Şunlara panik yapmayın: gecikme=0 kapıyı işe yaramaz gösterir (bu doğru — kusursuz ikizin kapıya ihtiyacı yok) veya çok küçük bir takımyıldız bozulur (düzlem başına ~18 uydunun altında geometri var olamaz). [PHYSICS] etiketli hiçbir şeye dokunmayın.

# Bizi beladan uzak tutan üç kural

Dağılan bir sürümü zaten yaptık. Tam da bu sebeplerden dağıldı:

- Her sayının bir kaynağı olmalı. Ya fizik, ya gerçek bir makale, ya hesaplanmış, ya da taranan bir aralık. Asla uydurma.

- 4. haftadan sonra yeni özellik yok. Ondan sonra sadece grafik ve yazı.

- Kodun tek bir sahibi olur. Herkes değişikliği ona önerir, o onaylar. Hep birlikte aynı dosyaları düzenlemeyin.

# 1. toplantı için karar

Makalenin ana noktasında anlaşın. En güvenliden en riskliye üç seçenek:

- A — Dengeyi göster. "İşte sıkılık düğmesi, işte her ayarın maliyeti." Zaten hazır. Güvenli. Tek başına tam bir makale.

- B — Düğmeyi otomatik ayarla. Kapı kendi sıkılığını belirler. A'nın üzerine kurulur. Hedefimiz bu.

- C — Gecikmede herkesi geçmek için yeni yönlendirme. Büyük ve riskli, neredeyse ikinci bir makale. Gelecek çalışma olarak anın; şimdi yapmayın.

Öneri: A'yı sabitle, B'yi hedefle, C'yi an. Böylece kaybedemeyiz — B'ye vakit yetmese bile A tam bir makale.